2014“寻访中大校友的足迹”志愿者招募指南

中山大学校友总会

（2014年5月）

一、活动介绍

2004年，八十周年校庆期间，首届“寻访中大校友的足迹”启动。活动通过组织学生寻访自己家乡的校友、聆听校友讲述母校旧事及个人发展故事，为校友带去母校的信息，为同学提供社会实践的机会，让学生与校友展开双向交流，同时收集整理校史素材、校友发展情况及数据。利用校友资源拓展在校同学的社会视野、提供职业生涯规划指导，通过同学与校友的交流，弘扬中大传统、传承中大精神。2009年，海外寻访作为85周年校庆活动，首次推出，寻访足迹在全球范围开展。

2004年-2013年，十年间，活动共计培训志愿者5600多人次，走访了国内83个城市地区（足迹遍布国内每个省份），海外四大洲10个国家20个城市城区。合共走访海内外校友6800多人次，回收毕业生情况调查问卷超过3000份，撰写人物专访4950多篇，拍摄制作活动短片690余条，由同学撰写的采访手记近5450篇。校友总会将不断总结经验，突破创新，推动寻访活动向前发展。

“寻访中大校友的足迹”活动开启国内高校“校友寻访”活动模式先河。自04年起，作为校庆校友系列活动，已连续成功举办十年，为校内乃至全国高校校友品牌活动。

二、2014年活动方案

1、活动主题

A 青春永恒，“中大梦”在学子身上代代传承

B 任重道远，“中大人”在社会各界孜孜奉献

D 围绕中山大学九十周年校庆，院系可自选主题

2、活动形式及要求

1）志愿者以3-5人为单位，根据院系活动计划，在暑假期间走访校友。

2）每个队伍围绕被访人进行深入访谈，按要求完成人物通讯稿，拍摄活动照片，拍摄制作活动视频，搜集整理好的校友通讯录和特定主题的素材，撰写个人和队伍总结。

（具体要求将在寻访手册中说明）

3、承办及协办情况

本年度寻访活动合共27个院系承办，学生·校友协会协办，详情如下：

| 承办单位 | 传播与设计学院、地理科学与规划学院、地球科学系、法学院、工学院、公共卫生学院、光华口腔医学院、国际商学院、国际汉语学院、化学与化学工程学院、环境科学与工程学院、教育学院、岭南（大学）学院、旅游学院、软件学院、社会科学教育学院、社会学与人类学学院、生命科学学院、数学与计算科学学院、物理科学与工程技术学院、心理学系、信息科学与技术学院、药学院、政治与公共事务管理学院 资讯管理学院、中山医学院、哲学系 |
| --- | --- |
| 协办单位 | 中山大学学生·校友协会 |

4、活动时间表

| 时 间 | 事 项 |
| --- | --- |
| 4月 | 2014寻访启动，发文，接受院系承办申请 |
| 5月 | 院系招募志愿者，并在5月15日反馈本院系组队情况 |
| 6月中旬 | 总会筹备活动各项物资，筹备集中培训课程 发放第一轮补贴 |
| 6月下旬 | 组织志愿者参加培训课程 |
| 7月下旬-8月 | 志愿者走访校友 |
| 9月 | - 成果回收； - 总会举行志愿者交流会； |
| 10月 | - 所有成果进行评分评奖； 2）筹备寻访汇报会暨颁奖礼； |
| 11月 | - 举办寻访汇报会暨颁奖礼； |
| 12月 | - 计算学分 - 发放第二轮补贴 |
| 2015年1月 | 1）向教务处提交学分； 2）制作2014活动成果； |

三、招募对象及要求

- 建议是生源地的同学。根据历年经验，寻访活动由于其不确定性强，突发事件频生，导致活动持续时间较长。只有时间充裕的当地同学，才能较为主动地掌握寻访节奏，在暑假期间完成寻访。个别非生源地同学的时间限制，通常会影响到整个队伍的寻访进度。同时，“生源地”能在一定程度上保障个人安全，避免产生城际交通、住宿等额外开销。

- 具备良好团队合作精神和高度的责任心，善于沟通和聆听。

- 有一定文字功底，或采访经验，或擅长摄影，拍摄，或制作短片（能自备器材）。

- 配合总会、院系对活动的安排，按要求参加活动。

四、学分说明

本活动与《“寻访中大校友的足迹”理论与实践》（2009年前该课程名为《大学生职业生涯规划与实践》）公选实践课相结合，作为全校性公选课占2个学分。参加寻访活动的志愿者，可同时申请本课程学分，获得本课程学分的基本要求如下：

- 此前未曾获得过本课程学分的全日制本科生。

- 交回家长签名确认的个人责任书。

- 参加总会培训课。

- 在规定时间内按要求提交成果，成绩达标。

注：总会培训会初定于5月底在南校区召开，对于珠海校区的志愿者总会将安排车辆接送；选修第三学期其他公选课的同学仍可选修本课程，不影响学分计算。

五、评奖说明

总会将用统一标准，对所有参与活动的志愿者、队伍、院系进行评分评奖。

1、	个人作品类奖项：设文章、图片摄影、视频制作三个单项，分别设一至三等奖，由专家评委评审。

2、	队伍奖项：设优秀队伍奖，以队伍寻访整体成果、队伍建设、志愿者交流会、队伍总结等在活动中整体表现为考核点。

3、	优秀志愿者奖：以个人作品、寻访成果、个人活动总结、个人在活动的整体表现等为考核点，获奖人数不超过志愿者总人数5%。

4、	院系奖项：根据院系承办、协办情况进行评奖，奖项待定。

温馨提示：

填写报名表时请注意信息的准确性，尤其是学号、联系方式（电话、邮箱）；

如个人信息有任何更改，请及时联系总会修改。